[image: image1.jpg]DJS Bihor



[image: image2.jpg]


 DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ  DE  STATISTICĂ  BIHOR

 410020 Oradea, str. George Barițiu nr.16
 Tel - 0359/411550;  Fax - 0259/414612

 tele@bihor.insse.ro ; www.bihor.insse.ro 


Recensământul Populației și Locuințelor Runda 2021
Documentul constituie o informare  referitor la stadiul acțiunilor întreprinse în cadrul RPL runda 2021.

Calendarul de pregătire și efectuare a RPL 2021, etape principale
	
	Activitatea
	Termene noi (decalate)

	I.
	Recensământ de probă
	1 februarie – 31 martie 2021

	
	· Preluare date din surse administrative și populare bază de date RPL2021
	1 februarie – 9 martie 2021

	
	· Auto-recenzarea (metoda CAWI)
	10-16 martie 2021

	
	· Identificare adrese nerecenzate sau recenzate partial si intocmire liste adrese pt fiecare recenzor
	17-21 martie 2021

	
	· Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor, metoda CAPI)
	22-31 martie 2021

	II.
	Recenzare RPL2021
	

	
	· Instruire recenzori
	Ianuarie - februarie 2022

	
	· Preluare date din surse administrative și populare bază de date RPL2021
	1 februarie – 13 martie 2022

	
	· Auto-recenzarea (metoda CAWI)
	14 martie – 27 mai 2022

	
	· Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor)
	31 mai – 31 iulie 2022

	
	· Realizarea Cercetare post-recensământ
	8 august - 19 august 2022

	III.
	Prelucrarea datelor
	octombrie 2023

	IV.
	Diseminarea și publicarea rezultatelor
	

	
	· Publicarea rezultatelor provizorii
	decembrie2022

	
	· Publicarea rezultatelor definitive
	decembrie2023

	V.
	Elaborarea Raportului de calitate al RPL2021
	decembrie2023


ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE   

Auto-recenzarea (metoda CAWI)
· Perioada de realizare: 14 martie - 27 mai 2022
· Chestionare care au avut secțiunea de persoană completată în etapa de auto-recenzare: 307194 chestionare de persoana validate, ceea ce reprezintă 55,5% din populația rezidentă țintă estimată la 01.12.2021.
ACTIVITĂŢI ÎN DESFĂŞURARE

Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (metoda CAPI) 
Pe 31 mai 2022 a început etapa de colectare a datelor de recensământ prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie–27 mai 2022. De asemenea au fost vizitate și gospodăriile populației care nu au finalizat corect și complet chestionarele de recensământ. 
Până la finalul zilei de 24 iulie 2022, s-au colectat în Bihor, prin metoda CAPI, un total de 219,0 mii chestionare care au avut completată secțiunea de persoană, ceea ce reprezintă 89,0% din populația rezidentă țintă estimată la 1 decembrie 2021, rămasă de recenzat.
În Municipiul Oradea au fost înregistrate un număr de 77,7 mii chestionare care au avut completată secțiunea de persoană, ceea ce reprezintă 87,9% din populația rezidentă țintă estimată rămasă de recenzat.
Numărul mediu de chestionare completate în perioada de colectare a datelor de către recenzori prin interviuri față în față a fost, după 55 zile, de 4114 chestionare/zi, mai redus față de etapa de autorecenzare online când a fost de 4976 chestionare/zi.

Colectarea datelor prin auto-recenzare și recenzare față în față (metoda CAWI+CAPI)
Până la finalul zilei de 24 iulie 2022, s-au completat în Bihor, un număr de 526237 chestionare cu secțiunea de persoană, ceea ce reprezintă 95,1% din populația rezidentă țintă a județului Bihor la 1 decembrie 2021 estimată la 553409 persoane.  
În Municipiul Oradea au fost completate un număr 167169 chestionare cu secțiunea de persoană, ceea ce reprezintă 88,8% din populația rezidentă țintă estimată la 1 decembrie 2021.
Din datele disponibile până la 24 iulie 2022  se poate concluziona că procesul de rcenzare a fost mai bine înțeles și realizat în mediul rural (99,0%) în comparație cu mediul urban (90,9%). În mediul rural, în cele 91 UAT-uri, au fost completate  283,8 mii chestionare cu secțiunea de persoană iar în urban 242,4 mii chestionare cu secțiunea de persoană.
ACTIVITĂŢI VIITOARE
Cercetarea statistică post-recensământ

După etapa de recenzare, în perioada 8-19 august 2022, se va desfășura în teren prin metoda  CAPI, cercetarea post-recensământ. Județul Bihor va avea de colectat date pentru 2 sectoare de recensământ, un sector în mediul urban (Municipiul Oradea) și unul în mediul rural, divizate fiecare în 10 subsectoare. În Bihor, numărul recenzorilor recrutați pentru cercetarea post-recensământ este de 20 persoane. 










Director executiv,

                         

Gabriel BORBANDI
[image: image3.png]/N | RECENSAMANTUL
2021 POPULATIEI si LOCUINTELOR

om cu om, casa cu casa





